竞争性磋商文件

采购项目编号：HMZS202210CSH007

采购项目名称：国家税务总局中山市税务局南办公区A副楼改造工程项目

广东宏茂建设管理有限公司编制

发布日期：2022年11月11日

温馨提示

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

1	如无另行说明，投标/报价文件递交时间为投标/报价文件递交截止时间之前30分钟内。

2	如投标/报价供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

3	为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了采购文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

4	投标/报价人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

5	因疫情防控，请供应商充分考虑防控措施对投标/报价可能产生的影响，并作好安排。为确保投标/报价顺利进行，建议供应商派无风险地区人员办理投标/报价事宜。

目　　录

第一部分　报价邀请函

第二部分　用户需求书

第三部分　报价供应商须知

第四部分　磋商、评审、成交

第五部分　合同书文本

第六部分　竞争性磋商响应文件格式

第一部分　报价邀请函

广东宏茂建设管理有限公司（以下简称“采购机构”）受国家税务总局中山市税务局（以下简称“采购人”）的委托，对国家税务总局中山市税务局南办公区A副楼改造工程项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号： HMZS202210CSH007

二、采购项目名称：国家税务总局中山市税务局南办公区A副楼改造工程项目

三、采购预算：140.25万元（超过采购预算的报价为无效报价）

四、项目内容及需求：(采购项目技术要求，需要落实的政府采购政策)

国家税务总局中山市税务局南办公区A副楼改造工程项目，主要包括：

（1）原有的厨房进行拓宽改造；

（2）A副楼二楼改造；

（详见施工图和工程量清单）。

需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)等。

本项目属于专门面向中小企业采购项目。

本项目中小企业划分标准所属行业为：建筑业

五、报价供应商资格：

1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，初次报价响应文件中提供下列材料：（1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。分支机构报价的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

（2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2020 或 2021 年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

（3）供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供报价截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

（4）供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按报价文件格式填报设备及专业技术能力情况）。

（5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照报价函相关承诺格式内容）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

（6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（可参照报价函相关承诺格式内容）。

2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料）。

3.本项目属于专门面向中小企业采购项目，供应商须为符合本项目采购标的对应行业（建筑业）的中小企业。

注：中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见报价格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见报价格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

- 报价供应商必须具有建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包叁级或以上资质（初次报价响应文件提供证书复印件）。

注：（1）资质内容按照建市[2014]159号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市[2015]154号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[2016]226号)、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）的要求设置。

5.报价供应商必须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（初次报价响应文件提供证书复印件）。

6.报价供应商拟担任本工程项目负责人的人员, 初次报价响应文件提供以下证书复印件:

（1）建筑工程专业二级（或以上）级别的注册建造师（广东省外报价人拟派注册建造师须为建筑专业一级注册建造师且须在该企业注册）。

注：根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。报价人应提供有效的二级建造师执业资格证书或提供省建设执业资格注册中心“广东省二级注册建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统”上有效的电子注册证书。

（2）项目负责人提供安全培训考核合格证（B类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。

7.专职安全员须提供安全生产考核合格证（C类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。

项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。初次报价响应文件提供承诺函（可参照“报价文件格式”中《承诺函》格式）。

8.本项目不接受联合体报价，不接受分包、转包。

9.已登记报名并获取本项目采购文件。

10.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目磋商。

11.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目磋商。

六、供应商须在2022年11月14日至2022年 11月18日期间办公时间内（法定节假日除外）到广东宏茂建设管理有限公司中山分公司（详细地址：中山市东区亨尾万和街28号之四）购买磋商文件，磋商文件每套售价人民币300元，售后不退，不办理邮购。购买磋商文件时需提供以下资料（复印件需加盖公章）：有效营业执照副本、资质证书、安全生产许可证书、经办人身份证。符合供应商资格要求的供应商即可购买磋商文件。

七、初次报价响应文件递交截止时间：2022年11月23日15:00（此前半小时为收取初次报价响应文件的时间）

八、初次报价响应文件递交地点：广东宏茂建设管理有限公司中山分公司（详细地址：中山市东区亨尾万和街28号之四）

九、磋商时间：2022年11月23日15：00

十、磋商地点：广东宏茂建设管理有限公司中山分公司（详细地址：中山市东区亨尾万和街28号之四），届时请供应商法定代表人或其授权代表人出席开标会。

十一、本次采购不收取磋商保证金。

采购机构联系人：洪小姐                         采购人联系人：杨小姐

电话：0760-88331748                            电话：0760-88339727

联系地址：中山市东区亨尾万和街28号之四         联系地址：广东省中山市兴中道45号

邮编：528400                                    邮编：528400

邮箱：hongmaozs@163.com

广东宏茂建设管理有限公司

2022年11月11日

第二部分　用户需求书

一、供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视作无效处理。

二、本磋商文件中，凡标有“★”的地方，供应商要特别加以注意，必须对此作出一一响应。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，其响应文件作无效处理。

- 项目概况：

- 国家税务总局中山市税务局南办公区A副楼改造工程项目位于中山市兴中道55号（市税务局南办公区）A副楼一、二楼。根据市税务局对南办公区部门的扩容调整安排，拟对南办公区A副楼实施改造，主要包括：（1）南办公区A副楼一楼厨房扩建工程；（2）南办公区A副楼二楼员工餐厅改造工程。详见施工图和工程量清单。

（二）采购预算：人民币 140.25万元。

二、项目具体要求

（一）承包方式

1.本工程实行总承包，要求成交供应商实行包工包料的承包方式。协助采购人组织项目整体竣工验收（含资料汇总、整理、政府申报）等，并取得相关部门认可的验收合格证明文件。

2.成交供应商应依照工程量，结合现场施工条件、工期、绿色施工、工程质量、安全及磋商文件等要求进行报价。

3.施工现场所有临时设施（如施工工棚、施工排水、施工通道、交通安全维护设施、物品仓库等）以及影响施工的各类障碍所发生的费用都被认为包含在报价中。供应商应考虑并承担一定的风险，如物价、气候、水文、疫情等情况的变化及其他意外困难等。成交价一经确定，即被视为包括施工图的一切范围。成交后，若中介预算存在错项、漏项，或完成工程量与中介预算工程量有差别，均不能成为成交供应商调整成交价的理由。

（二）工程量清单、施工图纸

报价应当包含完成工程量清单项目所需的所有费用，且供应商报价应以实际工程量为准。供应商根据采购人本工程项目的内容及要求，提供详细的工程量清单和报价，报价应当包含完成工程量清单项目所需的所有费用。

（三）施工条件及管理要求

1.因施工区域环境较为复杂，成交供应商进场施工需服从采购人及上级部门的管理，需提前做好施工管理及施工安排，最大限度减少对正常生活的干扰，杜绝因施工造成投诉，采购人将视投诉量为项目综合评价和验收的重要指标。同时成交供应商应提前做好相关应对措施，将上述因素造成的对施工进度、成本、质量的影响进行充分考虑，所产生的费用计入投标报价内。

2.成交供应商需接受采购人或其委托的监理单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律等方面的监督和管理，确保项目按时间节点和相关质量要求顺利完成。

3.成交供应商在工程施工期间，需严格遵守各项规章制度，由于管理不善，导致政府相关职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由成交供应商自行承担，且采购人保留暂缓支付工程款的权利，以确保项目施工有效实行。

4.成交供应商对管理及施工人员的人身安全及财产负全部责任。根据有关要求需对人员购买商业保险，建立健全安全生产管理制度等。

5.采购人提供水电接驳端口位置，不负责具体施工现场接线管；不提供施工所需的食宿、办公等场所，均由成交供应商自行解决，其费用由成交供应商自理。

6.成交供应商应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾需当日清理干净，不得留在现场过夜。

7.成交供应商一旦进场施工，应严格遵守采购人的各项规章制度。疫情期间进场施工，成交供应商需遵守省、市、区等各项防疫规定，因疫情防控所造成的进度、费用等的损失的，由成交供应商负责承担。

8.成交供应商需制定和落实安全生产及文明施工措施，施工期间需严格管理施工人员，保护好已完工工程成品，发生一切安全事故均由成交供应商自行负责。施工过程中要注意保护采购人原有场地环境和相关设施设备，如有损坏必须负责赔偿或者恢复原状，对于施工过程需拆除构筑物，成交供应商负责办理所有相关手续及恢复原状。

（四） 项目管理机构人员配置要求

1.项目管理机构人员需按照中山市建设主管部门的规定配备齐全，供应商成交后按规定要求配备项目管理机构人员报采购人审批。

2.成交供应商若需变更项目管理机构人员需征得采购人书面同意，按照规定办理变更手续。

3.变更条件：需征得采购人书面同意后方可更换人员，且所更换人员的执业资格和职称不低于被更换人员。

（五）项目质量控制标准及使用材料的要求

1.本项目质量管理要求严格按照中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行，满足现行的环保验收要求，工程质量等级为合格以上。

2.成交供应商在施工中如果工程质量不符合要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，成交供应商应立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

3.成交供应商在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及文明施工、深夜施工、环卫和城管、计划生育、卫生健康等规定，建立规章制度和做好疫情防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由成交供应商负责。

4.本工程所承包范围内所需的材料、成品、未成品、设备的采购、运输、保管、质量等均由成交供应商承担，采购人不提供材料。所选购的材料均应符合国家、地方及行业有关规范及要求，需有产品合格证、生产许可证等证明材料且能满足消防要求。

5.成交供应商应按响应文件和施工图纸中选定的有关数据指标供应材料，严格把好产品质量关，所有产品进场要有厂家产品检验报告和产品合格证书，满足相关验收要求，经采购人验证并按工程验收有关规定抽样检测合格后方可施工。如发生货不对版，采购人有权拒用，造成损失由成交供应商承担；若已选用品牌没有适用型号产品，经采购人认可后，可选用备.选品牌中的其它品牌。若已选用品牌和其它备.选品牌均没有适用型号产品，另选替代的品牌和型号要实质上相当于或优于已选用品牌型号，先报采购人、监理单位认可后才可以购买和施工。

6.本项目使用的主要材料须提供样板并经采购人确认符合项目要求后，方可订货使用。如发现货不对版和质量问题的，采购人有权拒用，并由成交供应商承担损失。

7.采购人保留对本工程使用的主要材料品质具有审查的权利及保留另行委托专业单位对本工程进行独立系统检测的权利。

8.采购范围之内工程所用的设备，由成交供应商提供。

（六）设计、主要材料及设备变更

采购人有权根据使用要求和工程需要对设计、主要材料及设备进行变更，有权根据变更以及磋商文件及承包合同约定的造价调整方式对造价进行调整，成交供应商予以执行。

（七）工期要求

1.合同生效之日起30个自然日（含）内完成本项目工程量65%，合同生效之日起45个自然日内完工并验收合格。

2.采购人欢迎各报价人根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下， 对本工程的工期进行优化，提出缩短工期的报价文件；其中雨天、节假日及因成交人的施工质量不合格或施工程序颠倒造成的返工所耽误的工期也并记在内，不能顺延。如遇不可抗拒因素影响， 工期可以顺延，要求本工程按期完成，按期完成不奖不罚。

★3.本项目成交人须按工期要求完成工程量并通过验收，对未能在合同生效之日起30个自然日（含）内完成本项目工程量65%及未能按期完工并通过验收的，成交人需支付采购人违约金（由于采购人原因导致的验收延期除外）。每延误一个自然日应赔付额度为：5000元；延期赔偿费最高限额是：合同价格的 5%（提交承诺，可参照“附件”中《承诺函》格式）。

（八）验收要求

1.本工程以施工图纸、设计变更和国家、省、市现行的相关质量评定标准和施工验收规范、规程为质量评定验收标准，要求达到合格标准。满足验收条件之日起十个工作日内申请验收，验收要求、验收标准及方法如下：按本工程按采购文件、合同及现行相关国家标准、规范等进行工程验收，一次性验收合格。成交单位在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，采购人有权要求成交单位停工和返工，成交单位须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

2.因工程合格问题发生争议时，由采购人所在地有关技术监督部门鉴定。标的符合技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

3.工程质量保修服务期自竣工联合验收合格之日起算，由成交供应商提供保修服务计划。

（九）竣工资料归档要求

成交供应商的工程档案资料符合国家有关档案管理规定的要求，在工程施工过程应及时做好收集、汇总和整理工作。

（十）质量保修期

1.工程质量保修范围和内容

成交人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程等，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：所有承包范围内的工程均属保修范围。

2.质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

（1）装修工程为2年；

（2）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

（3）其他项目保修期限约定如下：水、电、防水部分质保期为5年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3.缺陷责任期

工程缺陷责任期为一年，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，采购人退还剩余的质量保证金。

4.质量保修责任

（1）属于保修范围、内容的项目，成交人应当在接到保修通知之日起1天内派人保修。成交人不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理。

（2）发生紧急事故需抢修的，成交人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

（3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，成交人实施保修。

（4）质量保修完成后，由采购人组织验收。

5.保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

6.双方约定的其他工程质量保修事项

质量保证金返还后，在保修期内采购人正常使用情况下，如发生属本保修书规定范围的保修事项时，成交人应及时按规定时限修理并承担费用，否则，采购人可以通过法律途径追讨。

（十一）合同价款支付

1.合同签定后10个工作日内支付合同价款的15%作为预付款。

2.合同生效之日起30个自然（含）日内应完成本项目65%的工程量，经采购人核实、认可后支付至合同价款的80%。

3.工程结算审核完成后10个工作日内支付至工程款结算价的97%，余下3%工程款结算价作为本工程的质量保证金。该质量保证金在本工程缺陷责任期(缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起1年）届满后，由采购人30天内无息付给成交供应商。

4.成交供应商申请工程款同时，向采购人提供等值有效的工程发票。

5.成交供应商应设立工人工资支付专用账户，在签订施工合同中明确工程进度款中工人工资款比例，工资款拨款期限等事项。

（十二）其他要求

1.本项目严禁恶意响应，对远低于市场价响应、成交后以各种理由为借口，不能按要求完成工程的成交供应商，采购人将进行法律诉讼。

2.本工程的工程款结算实行合同总价包干（成交供应商的成交价为包干价），除采购人进行方案修改、变更外，本工程的承包合同总价不作调整。装修施工工程量为预算编制工程量，仅供参考。请各供应商响应前根据项目清单和图纸工程量，做好现场测算工作，充分考虑实际施工情况，做好项目包干费。

3.结算工程以完成工程量项目清单和图纸要求工程为准。

4.施工开工期间，如有现场管理不当（清洁、 物品保护、施工文明等）， 按“成交价的5%以内”扣减。

5.施工瓷砖应按照设计要求择优选择，不得出现毛边，封口等现象，完工后以现场测试有无割手及安全隐患，在工期内整改不扣款；超过工期整改，按超过工期天数，按“成交价×1‰×天数”标准扣减；不整改按照“不合格面积/总施工面积×成交价”扣减。

6.材料要求：详见装修工程量清单和施工图的项目描述，特别注意所有材料要符合环保要求。

7.“应急”要求：供应商按照本项目的具体情况制定应急预案，管控风险切实履行好职责，保障施工安全、消防安全等，有效应对各类事故发生后的处理。

8.★报价人必须承诺，严格遵守中华人民共和国相关法律法规，不得“围猎”税务人员，如有违反则承担相应的法律后果(初次报价响应文件提供承诺函（可参照“报价文件格式”中《承诺函》格式））。

9.★报价人必须承诺本项目消防安装部分符合国家、省、市现行的相关标准和施工验收规范、规程。(初次报价响应文件提供承诺函（可参照“报价文件格式”中《承诺函》格式））。

第三部分　供应商须知

一、	报价费用说明

1.	报价供应商应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论报价的结果如何，采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.      成交供应商应在收取《成交通知书》前须向采购代理机构交纳成交服务费，成交服务费的收费标准参照国家计委颁发的计价格【2002】1980号文计取（含税、含评委服务费等），费用由成交供应商支付（不足5000元的，按照5000元计算）,收费标准如下表所列:

| 成交金额（万元） | 工程招标收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.0% |
| 100-500 | 0.7% |
| 500-1000 | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.35% |

例如：某项目招标代理业务成交金额为400万元，计算成交服务费收费额如下：

100万元 × 1.0% = 1万元

（400-100）万元 × 0.7% = 2.1万元

计收费 = 1万元 + 2.1万元 = 3.1万元

二、    报价有效期

3.	本项目报价有效期为报价截止日起至少90自然日。

三、	采购文件

4.	采购文件的构成

4.1	采购文件由下列文件以及在采购过程中发出的澄清更正文件组成：

1)	报价邀请函

2)	用户需求书

3)	供应商须知

4)	磋商、评审、成交

5)	合同书格式

6)	响应文件格式

7)	在采购过程中由采购机构发出的澄清更正文件等

5.	采购文件的澄清更正

5.1	采购机构对采购文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，于提交首次响应文件截止之日5日前在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买采购文件的供应商，报名及购买采购文件的供应商在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为采购文件的组成部分。

5.2	根据采购的具体情况，采购机构可延长响应文件递交截止时间和磋商时间，并将变更时间在指定媒体上发布公告及通知所有报名及购买采购文件的供应商。

四、	响应文件的编制和数量

6.	报价的语言

6.1	供应商提交的响应文件以及供应商与采购机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

7.	响应文件编制

7.1	供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

7.2	供应商应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写采购文件中规定的所有内容。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者报价没有对采购文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为报价无效。

7.3	供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

7.4	如果因为供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

8.	报价及计量

8.1	供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价。

8.2	除非采购文件的技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购人和采购机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.	响应文件的数量和签署

9.1	供应商应编制响应文件正本一份和副本叁份，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

9.2	响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。

9.3	响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

10.	响应文件的密封和标记

10.1	供应商应将响应文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

10.2	供应商应按照《响应文件格式》的要求制作《报价信封》并独立封装。

10.3	信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（采购文件中规定的磋商日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖供应商印章。

10.4	不足以造成响应文件可从外包装内散出而导致响应文件泄密的，不认定为响应文件未密封。

五、	响应文件的递交

11.	响应文件的递交

11.1	所有响应文件应在响应文件递交截止时间前送达指定地点。

11.2	采购机构将拒绝以下情况的响应文件：

1）	迟于响应文件递交截止时间递交的；

2） 响应文件未密封的。

11.3	采购机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式报价。

12.	响应文件的修改和撤回

12.1	供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购机构。补充、修改的内容应当按采购文件要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

12.2	供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。

六、	磋商、评审、成交

见采购文件第四部分。

七、	询问、质疑、投诉

13.	询问

13.1	供应商对政府采购活动事项（采购文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购机构提出询问，采购人或采购机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《报价邀请函》中“采购人、采购机构的名称、地址和联系方式”。

13.	质疑

13.1	供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，以书面形式一次性向采购人或采购机构书面提出质疑：

1）购买本采购文件的报价供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以自购买采购文件之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

2）报价供应商认为采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；

采购人或采购机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

14.2	质疑联系人：洪小姐

电话：0760-88331748；邮箱：hongmaozs@163.com (推荐使用）

地址：中山市东区亨尾万和街28号之四；邮编：528400

15.	投诉

15.1	供应商对采购人或采购机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向采购监督管理机构投诉。

15.2	政府采购监督管理机构名称：国家财政部国库司政府采购监督裁决处

地  址：北京市西城区月坛北小街13号中船宾馆北楼四层8401室、8403室

电  话：010-68513070，68519967

八、	合同的订立和履行

16.	合同的订立

16.1	采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按采购文件要求和成交供应商响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出采购文件和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

16.2	签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

17.	合同的履行

17.1	政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

17.2	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。

九、	适用法律

18.	采购人、采购机构及供应商进行的本次采购活动适用《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分　磋商、评审、成交

一、	评审方法

1.	评审方法采用综合评分法。

2.	通过资格性和符合性审查的有效供应商方有资格提交最终报价及进入综合评审。

二、	磋商小组

3.	本次采购依法组建磋商小组。

4.	磋商小组将按照采购文件确定的评审方法进行评审。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

三、	技术商务磋商

5.	磋商小组邀请所有供应商参加磋商，以随机抽签的形式对供应商进行磋商排序。

6.	磋商小组与供应商分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

7.	磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

四、	资格性和符合性评审

8.	磋商小组根据《资格性和符合性审查表》（附表一）的内容逐条对竞争性磋商响应文件进行评审，审查每份竞争性磋商响应文件的技术、商务、合同条款等内容是否齐全有效。审查每份竞争性磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按简单多数原则表决决定。

9.	磋商小组对各供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

10.	在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终竞争性磋商响应文件，由供应商法定代表人或授权代表签署后生效，供应商应受其约束。因此，该签字人参加磋商时需出示有效的身份证明文件，否则，其签字的澄清文件和最终竞争性磋商响应文件无效。

五、	技术、商务及价格评审

11.	评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 商务技术评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 90 | 10 |

12.	技术评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《技术评审表》；

13.	商务评审

商务评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《商务评审表》。

14.     价格评审

（1）最终报价：所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。

（2）报价的错误修正原则

1)	 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正价后的价格作为核实价。

2)	 以上修正后的报价应当经报价供应商采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，并对报价供应商产生约束力，报价供应商不确认的，其报价无效。

（3）报价的缺项、单列项的处理

1)	 对报价服务报价漏项的，作非实质性响应处理。

（4）政府采购政策性扶持（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）：（本项目不适用）

1）	承接本项目工程的磋商供应商为小型或微型企业时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为5%），即：评审价＝核实价×(1－C1）；

2）报价供应商为大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对报价供应商报价给予C2的价格扣除（C2的取值为2%），即：评审价＝核实价×(1－C2)；（本项目不适用该条款）；

3）	本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，并且提供本企业承担的工程；

4）	组成联合体或者接受分包小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不属于本款政府采购政策性扶持范围；

5）符合中小企业扶持政策的供应商应提交《中小企业声明函》,否则评审时不能享受相应的价格扣除；

6）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

7）残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

（5）评审价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评审价。

（6）计算价格评分：各有效磋商供应商的评审价中，取最低者作为基准价，各有效响应供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（基准价÷评审价）×10

15.     评审总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该供应商的技术、商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术、商务评分和价格评分相加得出评审总得分（评审总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

六、	成交供应商的确定

16.     推荐成交候选报价供应商名单：本项目推荐三名成交候选人。将各有效磋商供应商按其评审总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）最终报价（由低到高）。（2）技术得分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的报价供应商为第一成交候选人，排名第二的报价供应商为第二成交候选人，以此类推。

17.      根据磋商小组的评标结果，采购人依法授权磋商小组直接确定第一成立候选人为成交供应商。

七、	发布成交结果

18.      采购机构将在下列媒体公告成交结果：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东宏茂建设管理有限公司网 (http://www.gd-hongmaozs.com/)。

19.      在《成交结果公告》发布的同时，采购机构以书面形式向成交供应商发出经采购人确认的《成交通知书》，成交供应商应以书面形式回复，确认收到。

20.      《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，均应承担相应的法律责任。

附表一：资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 与报价邀请函和磋商公告中报价供应商资格要求一致 |
|  | 不能通过资格性审查的报价供应商，不需进行以下内容的审查。 |
| 符合性审查 | 1. 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 2. “★”号条款满足磋商文件要求。 |
|  | 3. 提交报价函。报价文件完整，报价内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 |
|  | 4. 报价有效期为报价截止日起90天。 |
|  | 5. 如报价出现修正，报价人按采购文件规定书面确认。 |
|  | 6. 报价总金额是固定价且是唯一的。如果评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商应能证明其报价合理性。 相关证明材料必须包括但不限于： （1）利用成本预测及其他有关资料，分析清单子目中各项成本水平与构成的变动情况，研究影响成本升降的各种因素及其变动原因，列出降低各项清单子目成本的途径； （2）对计划指标、实际指标、用量、单耗、单价、利润等逐项分析，对比计算出节约的金额及百分比，并分析其原因； （3）主要用工方式和人工日工资分析，主要材料选购方式及其主要材料的价格分析，主要机械成本分析，及其他分析。分析均须量化且提供佐证材料（佐证材料须涉及参与上述分析的每一个支撑数据，如有遗漏视为理由不充分）。佐证材料包括供应商负责的在建或近一年内完工的相类似工程项目：相应工种工人工资结算表（须有工人签名以及业主或监理单位的确认，否则无效）、相应的工程机械台班租赁合同、自有机械提供相应的设备登记证并分析机械台班使用费用等。如单价分析涉及综合定额消耗量的变动，须作进一步的分析说明并提供佐证材料，否则，当作废标处理,且需提供材料样板，并提交承诺施工材料与材料样板一致的承诺书并加盖公章。成本分析还需提供有效的雇佣合同、工程项目合同复印件及照片证明（如施工场地）并加盖公章。 |

备注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效报价。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效报价处理。

# 附表二：商务技术评审表

商务技术评审表

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目团队配置(项目负责人、专职安全员除外） | 10 | 1.拟委派的技术负责人：具备建筑工程类专业高级工程师及以上职称，得5分；具备建筑工程类专业中级职称，得3分；没有不得分，最高得5分。 2.拟委派的消防主管：取得注册消防工程师的，得5分；取得建（构）筑物消防员或消防设施操作员证的，得3分；没有不得分，最高得5分。 注：报价文件中提供以上各项证书和由供应商为其购买的2022年8月至2022年10月社保证明的复印件或能证明双方建立劳务关系的证明材料等复印件或提供承诺书（承诺书内容包括但不限于：“若我单位成交，签订合同前保证按报价文件中所配备投入本项目的人员全部到位，并且提供投入本项目人员的劳务证明文件（社保证明或劳动合同或劳务合同），否则视为我单位放弃成交资格。”）加盖供应商公章，视为满足社保评审要求。 |
| 2 | 同类项目业绩 | 10 | 2019年1月1日至今，承接过同类项目业绩，每提供一个业绩得2分，本项最多得10分。 注：提供合同关键页复印件，时间合同签订时间为准，不提供不得分。 |
| 3 | 用户评价 | 5 | 磋商小组就上述第2项“同类项目业绩”评审项中，有效得分合同业主单位（合同甲方）出具的好评（结果为“好评”或“优秀”或相同含义的评价）进行评审：每份好评得1分，满分5分，提供相关证明资料。 |
| 4 | 企业认证 | 9 | 报价人具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系： 每具备一项认证得3分，最高9分。 注：提供证书复印件，并须同时提供在全国认证认可信息公共服务平台（www.cnca.cn）对体系证书的信息查询截图作为评审依据，已失效、撤销或暂停不得分。 |
| 5 | 服务便利性 | 6 | 磋商小组对供应商能否积极配合采购人的即时服务需要进行评审（承诺响应到达中山市东区兴中道55号的时间）。 1.报价人承诺在接到采购人通知后1小时内到达现场响应服务的，得6分； 2.报价人承诺在接到采购人通知后1（不含）-1.5小时（含）到达现场响应服务的，得4分； 3.报价人承诺在接到采购人通知后1.5（不含）以上到达现场响应服务的，得2分； 4.未提供服务承诺书的，得0分。 【报价文件中须提供服务承诺书加盖公章，未提供服务承诺书的，不得分】 |
| 6 | 施工实施方案 | 10 | 磋商小组对各供应商的施工组织设计方案进行评审。 1.优秀：施工总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺；对施工难点有先进和合理的建议，施工质量保证措施可靠、经济、安全、切实可行，噪音控制有相关措施，减少对附近居民影响；得10分。 2.良好：施工总体安排合理，施工工艺合理、可行；对施工难点有合理的建议，施工质量保证措施经济、安全、基本可行；得7分。 3.一般：对项目理解一般、服务定位一般、管理理念一般、服务质量基本满足要求、总体服务方案基本满足要求；得4分。 4.缺失：未提供施工组织设计方案的；得0分。 |
| 7 | 项目管理架构方案 | 10 | 磋商小组对各供应商的项目管理架构方案进行评审。 1.优秀：形式合理，有完善、先进的指挥系统，生产及质量、安全、文明施工、创优达标监控系统、联络协调系统；得10分。 2.良好：形式合理，有较完善的指挥系统，生产及质量、安全、文明施工、创优达标监控系统、联络协调系统；得7分。 3.一般：形式基本合理，有指挥系统，生产及质量、安全、文明施工、创优达标监控系统、联络协调系统；得4分。 4.缺失：未提供项目管理架构方案的；得0分。 |
| 8 | 安全文明施工措施 | 5 | 磋商小组对各供应商提供的安全文明施工措施进行评审。 1.优秀：有先进、具体、完整、可行的安全文明、环保措施，采用规范准确、清晰；得5分。 2.良好：有合理的安全文明、环保措施且具体、完整体；得4分。 3.一般：安全文明、环保措施一般；得3分。 4.缺失：未提供安全文明施工措施的；得0分。 |
| 9 | 施工质量保证措施 | 10 | 磋商小组对各供应商提供的施工质量保证措施进行评审。 1.优秀：应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目实际情况提出实际可行的、具体的质量保证措施，超过磋商文件的质量要求，质量违约责任承诺具体；得10分。 2.良好：针对项目实际情况提出实际可行的质量保证措施，满足磋商文件的质量要求，质量违约责任承诺具体；得7分。 3.一般：质量保证措施一般，满足磋商文件的质量要求，质量违约责任承诺一般；得4分 4.缺失：未提供施工质量保证措施的；得0分。 |
| 10 | 施工进度 保证措施 | 10 | 磋商小组对各供应商的施工进度保证措施进行评审。 1.优秀：关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，满足磋商文件对工期的要求，对关键节点的控制措施有力、合理、可行；得10分。 2.良好：关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行，满足磋商文件对工期的要求，对关键节点的控制措施合理、可行；得7分。 3.一般：关键线路基本准确，计划编制基本合理，对关键节点的控制措施基本可行；得4分。 4.缺失：未提供施工进度保证措施的；得0分。 |
| 11 | 应急预案 | 5 | 磋商小组对各供应商提供的突发事件应急预案进行评审。 1.优秀：应急预案好，考虑情况全面，处理措施完善，充分满足采购人需求；得5分。 2.良好：应急预案较好，考虑情况较全面，处理措施较好，较能满足采购人需求；得4分。 3.一般：应急预案一般，考虑情况一般，处理措施一般；得3分 4.缺失：未提供应急预案的；得0分。 |
| 合计 | 90 |  |  |

- 合同书文本

国家税务总局中山市税务局

南办公区A副楼改造工程项目

合  同  书

合同编号：________________________

签订地点：________________________

2022年    月    日

（本合同格式仅供参考，具体合同内容按双方签订为准）

施工合同

甲方（全称）：国家税务总局中山市税务局  （发包人）

乙方（全称）：                          （承包人）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，按照《国家税务总局中山市税务局南办公区A副楼改造工程项目磋商文件》的要求，结合有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致，订立本协议。

1.工程概况

1.1工程名称：国家税务总局中山市税务局南办公区A副楼改造工程项目

1.2工程地点：中山市兴中道55号

1.3承包范围：（1）南办公区A副楼一楼厨房扩建工程；（2）南办公区A副楼二楼改造为员工餐厅工程等（详见施工图和工程量清单）。

1.4承包方式：总价包干。

1.5工期：合同生效之日起30个自然日（含）内完成本项目工程量65%，合同生效之日起45个自然日（含）内完工并验收合格。。

1.6工程质量：合格。

1.7合同总价款（人民币小写）：              （人民币大写）：

2.甲方工作

2.1开工前确认乙方的设计施工图纸，并向乙方进行现场交底。清空施工场地，清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电等设备，尽可能地提供电讯之便。协助办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指派驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收。

2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.4协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

3.乙方工作

3.1参加甲方组织的施工图纸设计及现场交底，于开工前 7 天提交施工方案、进度计划以及人员配备资料（包括专业技术人员、专业资格证书、项目负责人执业证书、安全考核合格证书等）和进度计划给甲方审定。

3.2指派        为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3乙方必须严格遵守以下各项规定，如由于乙方的原因违反以下几点而产生的相关一切经济问题和法律责任全部由乙方承担：

3.3.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.3.2遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、树木不受损坏。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并承担相应费用。

3.3.3施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.4工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.5签订《项目负责人驻场承诺书》（附件1），并自觉遵守承诺书条款。

4.关于工期的约定

4.1因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.2因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，并承担由于不能按期完工所造成的经济损失。

4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。 如发生上述所述情况，乙方应在事发后24小时内告知甲方，并提供足够证据予以证实，否则甲方将不接受乙方擅自顺延工期的做法。经甲方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

5.关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸、设计变更和国家、省、市现行的相关质量评定标准和施工验收规范、规程为质量评定验收标准，要求达到合格标准。

5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应于验收前24小时通知甲方，甲方代表接到通知后24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.4工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料并发出竣工通知书经双方协商确定验收时间，甲方在双方确定的验收时间内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承担该期间乙方的看管费用和相关费用。若验收不合格，乙方在甲方限定时间内修改后重新通知甲方验收，并承担由于修改而产生的费用，工期不予顺延，竣工日期以最后检验合格的日期为准。

5.5工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。自工程移交甲方管理日起计算，装修工程保修期为2年，在保修期内因施工造成的工程质量问题,甲方应书面通知乙方并约定时间进行修理。

6.关于工程价款支付及结算的约定

6.1付款方式：

（1）合同签订后10个工作日内支付合同价款的15%作为预付款。

（2）合同生效之日起30个自然日（含）内完成本项目工程量65%，经甲方核实、认可后支付至合同价款的80%。

（3）工程结算审核完成后10个工作日内支付至工程款结算价的97%，余下3%工程款结算价作为本工程的质量保证金。该质量保证金在本工程缺陷责任期(缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起1年）届满后，由甲方30天内无息付给乙方。

（4）乙方申请工程款同时，向甲方提供等值有效的工程发票。

（5）乙方设立工人工资支付专用账户，工程进度款中工人工资款比例为                 ，工资款拨款期限为                  。

7.合同价款的约定与调整

7.1本合同价款采用固定总价合同，该合同价款包括了本项目工程量清单、施工图纸全部内容。

7.2合同价款中包括的风险范围：

7.2.1乙方所编写的综合单价及总价在合同期内，不因燃料、电费、运输费、任何税率、税种、货币汇率升降、工资、地方政府征收的有关费用、材料差价等引致的价格波动而调整，也不因交通管制、夜间施工、冬、雨季施工、二次搬运施二场地不足、成品保护、配合服务、临时赶工等情况可能引致的费用调整，并已充分考虑了其他可能因素影响施工所增加的费用。

7.2.2乙方须负责报价的综合单价及总价的准确性及错误估计所引致的损失。乙方未报，但作为一个有经验的、尤其是有着与本工程相类似的工程施工经验的乙方应该从图纸或现场踏勘中、或实际情况中、或自身的工程施工实践中了解到、估计到或可能了解到、估计到的子目之费用应视为已摊到其它的子目单价或总价中去。任何报价时的估算错误和漏项，一律由乙方承担，合同价不会因设计问题、估算错误和漏项而做出调整。

7.3合同价款的调整事件：

7.3.1本合同属总价包干，合同、工程量清单、施工图包干。工程项目实施期间和结算时，施工图纸和工程量清单中的内容（工程变更和现场签证除外）不予增加，即使工程量清单有漏列，只要施工图纸已有相关内容，均不调整价款。

7.3.2风险范围以外合同价款调整范围：

（1）设计变更和现场签证(暂估价项除外)增减经费经甲方和乙方双方确认后实施;

（2）甲方给定的以暂估价(项)形式列出的；

（3）金额在1000元以下的变更不做价款调整。

7.4调整方法：

7.4.1设计变更和现场签证由乙方提出经甲方确认后进行调整。任何变更洽商须有监理单位（如需)、甲方签字才能生效,乙方因没有遵守此条款,引起的任何返工,其损失或工期延误都应由乙方负责。

7.4.2甲方给定的以暂估价（项）形式列出的,按工程实施过程中的实际发生额由乙方提出经甲方确认后进行调整。

7.5设计变更及设计外新增工程项目的结算方式

7.5.1工程量清单有的项目，按照工程量清单报价进行结算；

7.5.2工程量清单有类似的项目，按照工程量清单报价换算进行结算；

7.5.3工程量清单没有相同或没有类似的项目，按照最新的中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省建筑及装饰工程综合定额》计价，总价给与下浮，下浮率＝（1－成交价/最高限价），其中人工、机械台班价格按施工当期中山建设工程造价管理站发布的价格（或项目所在地相关文件）执行，材料设备价格按以下约定方式结算：

（1）工程量清单有的材料设备，按工程量清单报价进行结算；

（2）工程量清单没有的材料设备，有指导价的按照如下优先顺序确定设备材料价; Ⅰ、按施工当期《中山工程造价信息》（或项目所在地相关文件）对应材料的市场参考价及市场行情价较低者结算； Ⅱ、按施工当期《中山工程造价信息》（或项目所在地相关文件）对应品牌材料设备的厂商信息价格下浮10%结算；Ⅲ、按施工当期《中山地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（或项目所在地相关文件）对应品牌的材料、设备价格下浮10%结算。

（3）工程量清单和指导价都没有可参照的材料设备，由乙方按照市场报价，由甲方监理单位及甲方审定后作为结算依据。

7.5.4工程量清单中没有相同或没有类似且无相关定额的项目，乙方按照施工当期的市场价格编制预算，送甲方/监理单位审定后作为结算依据。措施项目费不另计。

7.5.5措施项目费、预算包干费不计取。

7.5.6其他

（1）安全文明施工措施费。乙方应按规定计算安全文明施工费用，并列入工程造价，在竞标时不得删减。其他的措施项目可根据施工组织设计自行计算。

（2）规费和税金。规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用,包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等；税金按规定计取。

（3）技术规范要求的费用应包括在报价中。

（4）乙方应在考察施工场地的基础上,结合本工程实际工程量及自身劳动力安排,充分考虑施工人员(含管理人员)的食宿以及材料加工场地、人员及材料的运输等与此相关的费用,并将此部分费用纳入报价中，结算时不做调整。

（5）计日工核算，乙方必须在发生计日工24小时内，向监理人和甲方提交现场签证，否则不予计量。

8.关于材料供应的约定

8.1工程所需材料，需经甲方管理人员、监理人员（如有）验收合格后方能使用。材料及设备由乙方采购供应至施工场地。

8.2材料设备应附有出厂合格证明。如甲方对材料、设备有异议，应进行检验，检验费用由甲方承担。

8.3材料设备和设备差价的处理方法：如遇材料涨价，甲方不再另外调整。

9.有关安全生产和防火的约定

9.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

9.2由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失， 现场所有的安全责任由乙方负责。

9.3乙方负责施工场地的平整，施工范围内的用水、用电、临时设施等设备、材料的提供及施工。

- 奖励和违约责任

10.1 乙方须按工期要求完成工程量并通过验收，对未能在合同生效之日起30个自然日（含）内完成本项目工程量65%及未能按期完工并通过验收的，乙方需支付采购人违约金（由于甲方原因导致的验收延期除外）。每延误一个自然日应赔付额度为：5000元；延期赔偿费最高限额是：合同价格的 5%。

10.2乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

10.3甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

10.4本工程所有设计更改，必须经过甲方书面确认后乙方才可实施，否则视为无效；若乙方未经甲方书面确认而单方面更改设计并实施，则被视为乙方违约，乙方负责修复至原约定的设计，并且承担由此造成的所有费用及损失；

10.5未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

10.6未办理验收手续，甲方擅自使用，造成损失由甲方负责。如甲方确需提前使用，可与乙方就现场情况确认及记录有关资料。

10.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

10.8乙方发生下列条款中的任何一条，甲方有权终止本合同的全部或部分：

（1）依照国家有关法律、法规的规定,宣告破产、倒闭，与债权人达成协议；

（2）办理清算；

（3）办理公司的重整；

（4）与其他公司进行合并；

（5）经甲方确认已经丧失偿还债务的能力；

（6）严重违反合同重要条款约定。

10.9本合同依照合同规定而全部或部分终止后，乙方应在收到甲方书面通知后，在规定时间内撤走所有人员与工具及器械等；否则乙方放在工地上的工具、器械等将被认为废弃物，甲方有权处理，处理费用由乙方支付。

11.争议或纠纷处理

11.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

11.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在履行中发生的争议双方同意提交甲方所在地人民法院解决。

12.不可抗力

12.1甲乙双方的任何因一方因不可抗力不能履行合同时，应及时向对方书面通知不能部分履行或不能完全履行的理由，取得对方同意后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据具体实际情况可部分或全部免除承担违约责任。

- 其他约定

13.1乙方在合同履行期间不得“围猎”甲方相关税务人员，若乙方存在“围猎”甲方税务人员的行为（指以获取不正当利益为目的，采取馈赠礼品礼金，邀请娱乐旅游消费，提供便利条件等非正常交往手段，“围猎”税务人员及其亲属），自甲方或甲方主管机关做出认定之日起三年内，甲方可以拒绝乙方参与其政府采购活动。

13.2本合同自双方签字盖章之日起生效，甲乙双方不得单方面变更和解除合约。在合同有效期内，合同的变更需征得双方的同意并以书面的形式确认变更的内容，经双方签字盖章的合同变更内容与本合同具有同等法律效力。

13.3本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

甲方(盖章)：国家税务总局中山市税务局

甲方代表：

甲方联系人：

联系电话：

合同签订日期：

乙方(盖章)：

乙方代表：

开户银行：

银行账号：

乙方联系人：

联系电话：

合同签订日期：

附件1

项目负责人驻场承诺书

致：国家税务总局中山市税务局

本人        ，居民身份证号：              （项目负责人建造师证书注册编号：              )受 （中标单位）                委派，拟在国家税务总局中山市税务局南办公区A副楼改造工程项目担任项目负责人一职。为加强本项目管理，保证我公司履行与发包人签订的施工合同，圆满完成本工程，我愿就此做出以下承诺；

1.本人作为我公司选派的本项目的项目负责人，保证自即日起至项目竣工并通过验收之日止，自始至终全过程常驻工地现场，代表我公司全面负责本工程现场组织，指挥，管理，协调等工作。并承诺在本项目完成后的合同责任保修期内，根据项目实际保修工作需要随时到场负责指挥，安排应做的保修工作。

2．本人承诺在工程签订合同之日起至工程竣工验收完成期间只担任此工程的项目经理，不参加其他任何工程的报名和任何工作，不在其他任何工程担任职务，如有则由发包人按相关法律法规处理，严重影响本工程的，发包人有权提出更换项目负责人。

3．除非征得发包人的书面批准，否则如果违背以上承诺，不能常驻施工现场，本人自愿接受发包人给予本人的批评和处罚，并同意发包人就此作为我个人的不良纪录进一步上报有关部门处理。

供应商：（盖章）

项目负责人（签名）：

日期：

第六部分 竞争性磋商响应文件格式

目录

1.	自查表	34

2.	报价表	36

3.	报价函	39

4.	资格证明文件	41

5.	一般商务条款偏离表	47

6.	实施计划	48

7.	报价信封（独立封装）	35

注：请供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作竞争性磋商响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对竞争性磋商响应文件的评价。如竞争性磋商响应文件格式内容与前面有冲突的，以前面的内容为准。

竞争性磋商

响应文件

（正本/副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称：

日期：             年      月      日

## 1.自查表

#### 1.1	资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。分支机构报价的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2020 或 2021 年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供报价截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按报价文件格式填报设备及专业技术能力情况）。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照报价函相关承诺格式内容）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（可参照报价函相关承诺格式内容）。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 本项目属于专门面向中小企业采购项目，供应商须为符合本项目采购标的对应行业（建筑业）的中小企业。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 报价供应商必须具有建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包叁级或以上资质（初次报价响应文件提供证书复印件）。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 报价供应商必须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（初次报价响应文件提供证书复印件）。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 建筑工程专业二级（或以上）级别的注册建造师（广东省外报价人拟派注册建造师须为建筑专业一级注册建造师且须在该企业注册）。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 项目负责人提供安全培训考核合格证（B类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 专职安全员须提供安全生产考核合格证（C类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 本项目不接受联合体报价，不接受分包、转包。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 已登记报名并获取本项目采购文件。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目磋商。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目磋商。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | ....... |  |  |
| 符合性审查 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | “★”号条款满足磋商文件要求。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 提交报价函。报价文件完整，报价内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 报价有效期为报价截止日起90天。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 如报价出现修正，报价人按采购文件规定书面确认。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 报价总金额是固定价且是唯一的。如果评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商应能证明其报价合理性。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | ... ... |  |  |

注：以上材料将作为供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在竞争性磋商响应文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

1.1.1	“★”条款自查表

| 序号 | “★”条款要求 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★本项目成交人须按工期要求完成工程量并通过验收，对未能在合同生效之日起30个自然日（含）内完成本项目工程量65%及未能按期完工并通过验收的，成交人需支付采购人违约金（由于采购人原因导致的验收延期除外）。每延误一个自然日应赔付额度为：5000元；延期赔偿费最高限额是：合同价格的 5%（提交承诺，可参照“附件”中《承诺函》格式） | 见报价文件（）页 |
| 2 | ★投标人必须承诺，严格遵守中华人民共和国相关法律法规，不得“围猎”税务人员，如有违反则承担相应的法律后果(初次报价响应文件提供承诺函（可参照“报价文件格式”中《承诺函》格式）） | 见报价文件（）页 |
| 3 | ★报价人必须承诺本项目消防安装部分符合国家、省、市现行的相关标准和施工验收规范、规程。(初次报价响应文件提供承诺函（可参照“报价文件格式”中《承诺函》格式））。 | 见报价文件（）页 |
| …… |  | 见报价文件（）页 |

注：1.此表内容必须与报价文件中所介绍的内容一致。

#### 1.2技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 2 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 3 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 4 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 5 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 6 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 7 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 8 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 9 |  |  | 见报价文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

#### 1.3商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 2 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 3 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 4 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 5 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 6 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 7 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 8 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 9 |  |  | 见报价文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

## 2.	初次报价表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） | 大写： 小写： 其中绿色施工安全防护措施费 元、暂列金 元。 |
| 投标工期 | 总工期： 自然日 |
| 工程质量标准 |  |
| 保修期限 |  |
| 委派的项目负责人 | 姓 名 |  |
|  | 注册建造师编号 |  |
| 委派的安全员 | 姓 名 |  |
|  | 安全考核证书(C类)编号 |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章） |  |
| 报价供应商名称（盖章） |  |

注：1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容及采购代理服务费。

2.总报价中须包含购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3. 温馨提示：中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

4. 报价超过采购预算的报价文件将被拒绝。绿色施工安全防护措施费不允许更改，否则作为无效报价。

报价供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 3.	报价函

报 价 函

致：广东宏茂建设管理有限公司

为响应你方组织的    （项目名称）    项目的采购[采购项目编号为：    （采购项目编号）     ]，我方愿参与报价。

我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  采购文件的全部内容。

我方在参与报价前已详细研究了采购文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力。

(供应商名称)      作为供应商正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

在此提交的竞争性磋商响应文件，正本一份，副本叁份。

我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按采购文件提供的全部货物与相关服务的报价总价详见《报价表》。

（二）本竞争性磋商响应文件的有效期为竞争性磋商响应文件递交截止时间起90天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至报价截止日有效，如有在报价有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的磋商日之后，报价有效期之内撤回报价或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价。

（六）我方如果成交，将保证履行采购文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付采购代理费，项目总报价已包含采购代理费，如果被确定为成交供应商，承诺向贵方足额支付。

（十）我方与其他报价供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效报价处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三 ）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）有与本采购有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 4.资格证明文件

#### 4.1	营业执照副本（复印件）

#### 4.2	法定代表人证明书

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________

注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：                                                                      。

供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

#### 4.3	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东宏茂建设管理有限公司

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （供应商名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就     （项目名称）   项目采购[采购项目编号为   （$采购项目编号）    ]的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

4.4	资格性审查要求的其他资质证明文件

1.……

2.……

3.……

#### 4.5	《政府采购法》第二十二条规定的相关证明文件

4.5.1   2020年或2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明

4.5.2   报价截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）

4.5.3   设备及专业技术能力情况表：

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |
| --- |
| 序号 | 设备名称或专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

#### 4.6	名称变更

供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

#### 4.7	中小企业声明函（承接本项目工程为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的                    采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业 收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业 收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4.8   残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为(□符合□不符合)条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供（□本单位□非残疾人福利性单位）制造的货物（承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（承担工程/提供服务）（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

4.9  监狱企业的证明文件

### 监狱企业的证明文件（供应商为监狱企业时适用）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。

4.10    财务报表

投标供应商应根据评审表要求提交相应年度的经独立会计师事务所出具的审计报告及经审计的财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表等）。

5.	一般商务条款偏离表

| 序号 | 一般商务条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

供应商名称（盖章）：

日期：      年      月     日

## 6.1  施工组织设计

1）报价人应编制施工组织设计，包括但不限于以下内容：

1.1.1 对施工环境的了解及熟悉情况；

1.1.2 编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；

1.1.3 拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；

1.1.4 结合磋商工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

1.1.5其它。

2）施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.2.1	拟投入的主要施工机械设备表

2.2.2	劳动力计划表

2.2.3	计划开、竣工日期和施工进度网络图

2.2.4	施工总平面图

#### 6.2	项目人员安排

6.2.1	拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

6.2.2	专业人员的时间计划表

本项目拟安排人员的进驻时间、工作明细时间、工作量等。

#### 6.3	履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2、 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3、 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 4、 | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

#### 6.4其它重要事项说明及承诺

（如有，请扼要叙述）

## 7.采购代理费支付承诺书

采购代理费支付承诺书

致：广东宏茂建设管理有限公司

如果我方在贵单位组织的(采购项目名称)采购中获成交（采购项目编号：        ），我方保证在收取《成交通知书》前，按采购文件对采购代理费支付方式的约定，承担本项目采购代理费。

特此承诺！

报价供应商法定名称（公章）；

报价供应商法定地址：

报价供应商授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

## 8        报价信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“报价信封”。

#### 8.1     《报价表》(从竞争性磋商响应文件正本中复印并盖章)

#### 8.2	优惠或折扣说明（如有）、《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）、《监狱企业证明文件》（如有）

8.3.      《采购代理费支付承诺书》（如有）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东宏茂建设管理有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购项目编号：）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年月日

2：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3：投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

承诺函格式

承诺函

致：（采购人名称）

我司参加贵单位 （项目名称）[采购项目编号： ]投标活动，我司已认真阅读磋商文件，并且已完全理解、知悉磋商文件★号条款对成交人的相关要求，若我司有幸成为成交单位，我司郑重承诺：

| 序号 | 条款描述 | 相关响应承诺 (按响应及承诺实际情况填写，不能照抄要求) | 查阅/证明文件指引（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★本项目成交人须按工期要求完成工程量并通过验收，对未能在合同生效之日起30个自然日（含）内完成本项目工程量65%及未能按期完工并通过验收的，成交人需支付采购人违约金（由于采购人原因导致的验收延期除外）。每延误一个自然日应赔付额度为：5000元；延期赔偿费最高限额是：合同价格的 5%（提交承诺，可参照“附件”中《承诺函》格式） |  | 见报价文件（）页 |
| 2 | ★投标人必须承诺，严格遵守中华人民共和国相关法律法规，不得“围猎”税务人员，如有违反则承担相应的法律后果(初次报价响应文件提供承诺函（可参照“报价文件格式”中《承诺函》格式）） |  | 见报价文件（）页 |
| 3 | ★报价人必须承诺本项目消防安装部分符合国家、省、市现行的相关标准和施工验收规范、规程。(初次报价响应文件提供承诺函（可参照“报价文件格式”中《承诺函》格式））。 |  | 见报价文件（）页 |
| 4 | ... ... |  |  |

报价供应商法定名称（公章）；

报价供应商法定地址：

报价供应商授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：