## Sheet1
征期调整职责分工和时间进度表
项目 | 数据准备、系统测试和修改需求 | 方案、公告报审、统筹 | 业务流程、指南、问答 | 对外宣传、公告、微信 | 培训
部门分工 | 征科、税政、信息中心、基层单位 | 征科处 | 征科处 | 办公室、纳服中心、规服中心 | 纳服、信息中心
2月5日（周五） | 测试问题和需求报送、数据范围分析 | 方案呈批
6（周六）
14（周日）
15（周一） | 跟省局沟通、落实需求和系统支持状况
16（周二） | 数据下发基层核对 | 领导批准后会议布置分工 | 业务流程、指南、问答初稿下发征求意见
17（周三） |  |  |  | 纳服中心制定宣传预案
18（周四）
19（周五）
20（周六）
21（周日）
22（周一） |  | 内部发文、公告送审 | 业务流程、指南、问答定稿 | 办公室审核发文和公告文稿
23（周二）
24（周三）
25（周四）
26（周五）
27（周六）
28（周日）
29（周一）
3月1日（周二） | 系统对双定户月报限制 | 媒体、网站发布公告 | 指南发布 | 对外宣传启动 | 内部培训启动
3月 | 测试和完善 |  |  |  | 内部分批视频、外部纳税人学校
2016-03-31 | 系统调整、发布 |  | 流程发布

## Sheet2
附件
征期调整职责分工和时间进度表
日期 | 项目 | 部门分工 |  | 完成情况 | 具体联系人
|  | 牵头 | 协助
1月12日前 | 根据工作需要上报请示 | 征科处 |  | 已完成 | ——
2016-01-13 | 局长办公会议原则同意 | 征科处 |  | 已完成 | ——
1月18日前 | 研究征期调整范围，上报请示省局征科处 | 征科处 | 法规处、税政处、规费处 | 已完成 | ——
1月20日前 | 进行初步测试，上报省局信息中心 | 征科处 | 信息中心、部分基层单位 | 已完成 | ——
2016-01-25 | 根据局长办公会议精神提出实施意见，并征求相关处室中心意见 | 征科处 | 办公室、法规处、税政处、规费处、收规处、纳服处、信息中心、规服中心 | 已完成 | ——
2016-01-31 | 完成扩大测试 | 征科处 | 信息中心、全系统基层征收单位 | 已完成 | ——
2016-02-05 | 系统测试问题汇总研究和修改完善需求并报送省局信息中心 | 征科处 | 信息中心 | 已完成 | ——
2016-02-06 | 征期调整方案呈批 | 征科处 | 税政处室、收规处、信息中心 |  | 邝伟生
2016-02-16 | 小微企业统计口径的确定 | 税政处室 |  |  | 刘立飞、黄飞
| 小微企业名单和收入的统计 | 信息中心 |  |  | 毛敏峰
| 征期调整的收入影响分析 | 收规处 |  |  | 樊泓坤
2月18日前 | 完成影响收入统计分析，上报省局 | 征科处 | 税政处、收规处、信息中心 |  | 邝伟生
| 方案经批准后召集会议布置分工 | 征科处 | 相关处室中心 |  | 邝伟生
20日前 | 发布内部通知：业务流程、指南、问答初稿征求意见；业户名单下发基层核对 | 征科处 | 基层单位 |  | 刘毅
| 制定宣传预案 | 纳服处 | 规服中心 |  | 彭佑文
| 加强与省局相关部门沟通，落实业务需求和系统完善支持 | 信息中心 | 征科处 |  | 毛敏峰、罗宇军
22日 | 内部发文、公告送审 | 征科处 | 办公室、法规处、税政处、规费处、收规处、纳服处、信息中心、规服中心 |  | 邝伟生
2月28日前 | 内部沟通协调会 | 征科处 | 相关处室中心 |  | 邝伟生
| 业务流程、指南、问答的定稿 | 征科处 | 办公室、税政处、规费处 |  | 莫若、刘毅
2016-03-01 | 金三系统对双定户月报限制 | 省局金三运维 | 税政处、信息中心、基层单位 |  | 毛敏峰
| 媒体、网站发布公告 | 规服中心 | 征科处 |  | 张赛红
| 业务流程、指南、问答的发布 | 征科处 | 规费服务中心 |  | 莫若
| 对外宣传启动 | 纳服处 | 办公室、规服中心 |  | 彭佑文
| 培训启动：内部分批视频、外部纳税人学校 | 纳服处 | 信息中心、规服中心、基层单位 |  | 彭佑文
3月10日前 | 测试和完善，确认系统支持程度，制定应急预案 | 信息中心 | 税政处室、信息中心、基层单位 |  | 毛敏峰、罗宇军
3月15日前 | 内部沟通协调会 | 征科处 | 相关处室中心 |  | 邝伟生
暂定3月31日前 | 征期调整的系统新版本发布 | 省局金三运维 |  |  | 待定
| 业务流程的发布 | 信息中心 | 征科处 |  | 毛敏峰
| 内部沟通协调会 | 征科处 | 相关处室中心 |  | 邝伟生